## Ark1
|  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3
Task | Responsible | Duration | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27
Domain and servers | Team leader | 2 days
Home page | Front-end developer 1 | 4 days
Shopping cart | Front-end developer 2 | 3 days
Order form | Front-end developer 1 | 3 days
Testing | Team leader | 3 days
Photography | Photographer | 2 days
Articles | Copywriter | 3 days
start date: 9.3.20
end date: 27.3.20
Team members:
Front-end developer 1
Front-end developer 2
Photographer
Team leader
Copywriter